## 공사 스케줄
공종별 시작일/준공일 고정 테스트 공정표
작성일: 2026-09-29 / 공사 기간: 2026-10-05 ~ 2026-10-29 (25일) / 목표 준공일: 2026-11-10 (계산된 종료일 대비 여유 12일)
10월
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 착공준비 | 착공 준비 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | bar: 10월 5 to 10월 9
2 | 수배전설치공사 | 한전 입회 일정에 맞춰 고정 (날짜 고정) | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | bar: 10월 19 to 10월 21
3 | 행사대응 | 행사 기간에 맞춰 준공일 고정 (날짜 고정) | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | bar: 10월 13 to 10월 16
4 | 간선배관공사 | 간선 배관 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 6 | bar: 10월 22 to 10월 29