## 공사 스케줄
전기설비공사 (사용자 입력 테스트) 공정표
작성일: 2026-09-29 / 공사 기간: 2026-10-05 ~ 2026-11-02 (29일)
[6 empty] | 10월 | [26 empty] | 11월
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1 | 착공준비 | 수배전반 발주부터 현장 반입까지 리드타임 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | bar: 10월 5 to 10월 16
2 | 수배전설치공사 | 수배전반 5면 반입·설치 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | bar: 10월 19 to 10월 21
3 | 간선배관공사 | 전선관 방식 간선 배관 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | bar: 10월 22 to 10월 27
4 | 층별분전반공사 | 분전반 8면 설치 및 간선 인입 배선 | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 4 | bar: 10월 28 to 11월 2