## 공사 스케줄
자동 일정 압축 테스트 공정표
작성일: 2026-09-29 / 공사 기간: 2026-10-05 ~ 2026-10-16 (12일) / 목표 준공일: 2026-10-23 (계산된 종료일 대비 여유 7일)
자동 일정 압축 적용: 조명/콘센트 설치, 층별 분전반 설치 작업에 별도 크루(추가 인력) 투입을 가정해 병행 처리 (압축 전 종료일 2026-11-13 → 2026-10-16). 실제 추가 인력 투입 가능 여부를 현장과 반드시 확인하세요.
10월
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 간선배관공사 | 간선 배관 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
2 | 층별분전반공사 | 층별 분전반 설치 (자동 압축: 별도 크루 병행) | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
3 | 조명/콘센트공사 | 조명/콘센트 설치 (자동 압축: 별도 크루 병행) | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10