## 공사 스케줄
가상 OO오피스빌딩 전기설비공사 (테스트용 가상 데이터) 공정표
작성일: 2026-09-29 / 공사 기간: 2026-10-05 ~ 2026-12-22 (79일)
[6 empty] | 10월 | [26 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 착공준비 | 인허가 서류 준비, 설계도서 검토, 수배전반/케이블 등 주요 자재 발주 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 5 | bar: 10월 5 to 10월 10
2 | 기기설치 | 지하 전기실 수배전반 4면 반입 및 거치 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | bar: 10월 21 to 10월 23
3 | 시험/검사 | 특고압 인입 결선, 절연저항 시험, 수전 시험 | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 3 | bar: 10월 24 to 10월 27
4 | 배관공사 | 전기실~각층 EPS 간선 배관 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 6 | bar: 10월 12 to 10월 17
5 | 배선공사 | 저압 간선 케이블 포설 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | bar: 10월 19 to 10월 23
6 | 결선 | 각층 분전반 1차측 간선 결선 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | bar: 10월 28 to 10월 29
7 | 기기설치 | 지상 10개층 분전반 설치 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 4 | bar: 10월 30 to 11월 3
8 | 배관공사 | 10개층 조명/콘센트/소방 전선관 배관 | 2026-11-04 | 2026-11-26 | 20 | bar: 11월 4 to 11월 26
9 | 배선공사 | 10개층 전선 포설 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 5 | bar: 11월 27 to 12월 2
10 | 기기설치 | 일반 매입등 300EA | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 5 | bar: 12월 3 to 12월 8
11 | 기기설치 | 콘센트/스위치 400EA | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 5 | bar: 12월 3 to 12월 8
12 | 소방전기 | 화재감지기 및 수신반 설치 150EA | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 4 | bar: 12월 3 to 12월 7
13 | 접지공사 | 접지선 포설 및 접지극 시공 20개소 (타 공종과 병행) | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | bar: 10월 12 to 10월 14
14 | 결선 | 조명/콘센트/소방/접지 전체 결선 및 단자처리 | 2026-12-09 | 2026-12-12 | 4 | bar: 12월 9 to 12월 12
15 | 시험/검사 | 전 구간 절연저항 및 접지저항 측정 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 3 | bar: 12월 14 to 12월 16
16 | 시운전 | 무부하/부하 시운전 | 2026-12-17 | 2026-12-19 | 3 | bar: 12월 17 to 12월 19
17 | 준공 | 관공서 준공검사 및 발주처 인수인계 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | bar: 12월 21 to 12월 22