## 공사 스케줄
ALL_PREVIOUS 병행 크루 테스트 공정표
작성일: 2026-09-30 / 공사 기간: 2026-10-05 ~ 2026-11-10 (37일)
[6 empty] | 10월 | [26 empty] | 11월
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 간선배관공사 | 간선 배관 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | bar: 10월 5 to 10월 9
2 | 층별분전반공사 | 층별 분전반 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | bar: 10월 12 to 10월 16
3 | 접지공사 | 접지공사 (병행, 오래 걸림) | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 20 | bar: 10월 5 to 10월 30
4 | 시험/검사 | 절연저항/접지저항 시험 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | bar: 11월 2 to 11월 3
5 | 시운전 | 시운전/부하시험 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | bar: 11월 4 to 11월 6
6 | 준공 | 준공검사 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | bar: 11월 9 to 11월 10