## 공사 스케줄
포함여부 질문 흐름 테스트 공정표
작성일: 2026-09-29 / 공사 기간: 2026-10-05 ~ 2026-11-09 (36일)
[6 empty] | 10월 | [26 empty] | 11월
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 착공준비 | 리드타임 7일 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 7 | bar: 10월 5 to 10월 13
2 | 수배전설치공사 | 4면 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | bar: 10월 14 to 10월 16
3 | 간선배관공사 | 400m | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 12 | bar: 10월 19 to 11월 3
4 | 층별분전반공사 | 6면, 배선 300m | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 4 | bar: 11월 4 to 11월 9